## M BENHAMMICH
Travail prévu à la première planif : | X |  |  |  |  | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30
Etat actuel du travail | X |  |  |  |  | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5
Date de livraison utilitaire | X
Stage : Amélioration et développement |  | Temps |  | Temps
d'un outil de calcul EASYPOST |  | estimé |  | réel
Portage de FeResPost
Etude des specifications EASYPOST actuelles | 0% | 2 | 4.545% | 3 | 100% | bar: s15 to s16
Etude de l'outil FERESPOST | 0% | 4 | 9.091% |  | 0% | bar: s16 to s18
Portage de l'environnement sous Linux | 0% | 10 | 22.73% |  | 0%
Formation en Python et wxPython | 0% | 4 | 9.091% |  | 0% | bar: s15 to s17
Création de la bibliothèque Python/C++ EASYPOST | 0% | 15 | 34.09% |  | 0%
Redaction de la specification fonctionnelle de portage | 0% | 3 | 6.818% |  | 0%
Redaction de la specification technique de portage | 0% | 3 | 6.818% |  | 0%
Cahier de recettes pour le portage | 0% | 2 | 4.545% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% | 1 | 2.273% |  | 0%
Validation Finale | 0%
Avancement final | TOTAL | 44 | 100% | 3 | 100%
Amélioration de EasyPost | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Etude des specifications EASYPOST actuelles | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Redaction de la specification fonctionnelle | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Redaction de la specification technique | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Cahier de recettes pour l'amélioration | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Validation Finale | 0%
Avancement final | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0%
| Temps cumulé allouable |  |  |  |  | 4.5 | 8 | 12.5 | 16 | 19.5 | 24 | 27 | 31.5 | 35 | 39.5 | 44 | 48.5 | 53 | 57 | 61.5 | 66
4.5
Temps cumulé allouable
Livraison Outil 1
Communication Outil 1
Formation Outil 1
Fin estimée Outil 1
Livraison Outil 2
Communication Outil 2
Formation Outil 2
Fin estimée Outil 2
Livraison Outil 3
Communication Outil 3
Formation Outil 3
Fin estimée Outil 3
Livraison Outil 4
Communication Outil 4
Formation Outil 4
Fin estimée Outil 4
Livraison Outil 5
Communication Outil 5
Formation Outil 5
Fin estimée Outil 5
Livraison Outil 6
Communication Outil 6
Formation Outil 6
Fin estimée Outil 6

## Feuil1
Travail prévu à la première planif : | X |  |  |  |  | s06 | s07 | s08 | s09 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30
Etat actuel du travail | X |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5
Date de livraison utilitaire | X
Stage Utilitaires Metiers Calcul |  | Charge estimée |  | Charge réelle
Outil 1 : Feuille K
Compréhension Besoin Portail Direction Technique | 0% | 0.5 | 1.22% | 0.5 | bar: s06
Formalisation du besoin Fonctionnel | 0% | 4 | 9.756% | 4 | bar: s06
Validation abaques | 0% | 7 | 17.07% | 17 | bar: s07 to s10
Ecriture logigramme | 0% | 1 | 2.439% | 0.5 | bar: s07; s10
Formation en VBA | 0% | 2 | 4.878% | 1.5 | bar: s10
Ecriture Specification fonctionelle | 0% | 1 | 2.439% | 1 | bar: s10
Etude des possibilités technique | 0% | 2 | 4.878% | 1.5 | bar: s11
Validation du besoin : reunions | 0% | 0.5 | 1.22% | bar: s11
Realisation de la maquette de l'outil | 0% | 20 | 48.78% | 15 | bar: s11 to s13
Cahier de recette de l'outil | 0% | 2 | 4.878% | bar: s14
Ecriture Specification technique | 0% | 1 | 2.439% | bar: s14
Redaction du guide outil/Metier | 0% |  | 0%
Test de validation | 0% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% |  | 0%
Presentation de l'outil | 0% |  | 0%
Validation Finale | 0%
Avancement final | TOTAL | 41 | 100% | 41 | 0%
Outil 2 : | 0% |  | 0%
Formalisation du besoin Fonctionnel | 0% |  | 0%
Etude des possibilités technique | 0% |  | 0%
Validation du besoin : reunions | 0% |  | 0%
Ecriture Specification fonctionnelle | 0% |  | 0%
Ecriture Specification technique | 0% |  | 0%
Realisation de la maquette de l'outil | 0% |  | 0%
Test de validation | 0% |  | 0%
Redaction du guide outil/Metier | 0% |  | 0%
Cahier de recette de l'outil | 0% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% |  | 0%
Presentation de l'outil | 0% |  | 0%
Validation Finale | 0% |  | 0%
Avancement final | TOTAL | 0 | 0% | 41 | 0%
Outil 3 : | 0% |  | 0%
Formalisation du besoin Fonctionnel | 0% |  | 0%
Etude des possibilités technique | 0% |  | 0%
Validation du besoin : reunions | 0% |  | 0%
Ecriture Specification fonctionnelle | 0% |  | 0%
Ecriture Specification technique | 0% |  | 0%
Realisation de la maquette de l'outil | 0% |  | 0%
Test de validation | 0% |  | 0%
Redaction du guide outil/Metier | 0% |  | 0%
Cahier de recette de l'outil | 0% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% |  | 0%
Presentation de l'outil | 0% |  | 0%
Validation Finale | 0% |  | 0%
Avancement final | TOTAL | 0 | 0% | 41 | 0%
Outil 4 : | 0% |  | 0%
Formalisation du besoin Fonctionnel | 0% |  | 0%
Etude des possibilités technique | 0% |  | 0%
Validation du besoin : reunions | 0% |  | 0%
Ecriture Specification fonctionnelle | 0% |  | 0%
Ecriture Specification technique | 0% |  | 0%
Realisation de la maquette de l'outil | 0% |  | 0%
Test de validation | 0% |  | 0%
Redaction du guide outil/Metier | 0% |  | 0%
Cahier de recette de l'outil | 0% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% |  | 0%
Presentation de l'outil | 0% |  | 0%
Validation Finale | 0% |  | 0%
Avancement final | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0%
Outil 5 : | 0% |  | 0%
Formalisation du besoin Fonctionnel | 0% |  | 0%
Etude des possibilités technique | 0% |  | 0%
Validation du besoin : reunions | 0% |  | 0%
Ecriture Specification fonctionnelle | 0% |  | 0%
Ecriture Specification technique | 0% |  | 0%
Realisation de la maquette de l'outil | 0% |  | 0%
Test de validation | 0% |  | 0%
Redaction du guide outil/Metier | 0% |  | 0%
Cahier de recette de l'outil | 0% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% |  | 0%
Presentation de l'outil | 0% |  | 0%
Validation Finale | 0% |  | 0%
Avancement final | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0%
Outil 6 : | 0% |  | 0%
Formalisation du besoin Fonctionnel | 0% |  | 0%
Etude des possibilités technique | 0% |  | 0%
Validation du besoin : reunions | 0% |  | 0%
Ecriture Specification fonctionnelle | 0% |  | 0%
Ecriture Specification technique | 0% |  | 0%
Realisation de la maquette de l'outil | 0% |  | 0%
Test de validation | 0% |  | 0%
Redaction du guide outil/Metier | 0% |  | 0%
Cahier de recette de l'outil | 0% |  | 0%
Corrections eventuelles de l'outil | 0% |  | 0%
Presentation de l'outil | 0% |  | 0%
Validation Finale | 0% |  | 0%
Avancement final | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0%
| Temps cumulé allouable |  |  |  |  | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | 49.5 | 54 | 57.5 | 61 | 65.5 | 69 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 78 | 82.5 | 86.5 | 91
Livraison Outil 1
Communication Outil 1
Formation Outil 1
Fin estimée Outil 1
Livraison Outil 2
Communication Outil 2
Formation Outil 2
Fin estimée Outil 2
Livraison Outil 3
Communication Outil 3
Formation Outil 3
Fin estimée Outil 3
Livraison Outil 4
Communication Outil 4
Formation Outil 4
Fin estimée Outil 4
Livraison Outil 5
Communication Outil 5
Formation Outil 5
Fin estimée Outil 5
Livraison Outil 6
Communication Outil 6
Formation Outil 6
Fin estimée Outil 6